东南大学成贤学院大学生创新大赛

项目计划书

“心语”大学生心理健康互助平台

让心理支持更早被看见，让求助更容易发生

| 项目类别 | 高教主赛道 · 创意组 |
| --- | --- |
| 团队名称 | 心语科创团队 |
| 项目负责人 | 杨默涵 |
| 指导教师 | 田静 |
| 所在学院 | 电子与计算机工程学院 |
| 大创项目编号 | YCX2026189 |
| 编制日期 | 2026-08-24 |

项目定位 面向高校学生的心理健康自助与轻社区平台。首期目标是完成校内可控演示和小范围可行性验证，不把未经授权的真实危机通知、医疗诊断或大规模商业化作为项目能力。

三条主线

学生可用  ·  安全可解释  ·  团队可执行

PROJECT BRIEF

内容目录

1  项目概要	3

2  背景、问题与需求	4

3  用户调研与使用场景	5

4  产品方案与核心流程	6

5  技术路线与系统实现	7

6  隐私安全、伦理边界与内容治理	8

7  创新点、竞争分析与项目壁垒	9

8  市场定位与校内试点运营	10

9  服务模式与可持续发展	11

10  团队、组织与实施机制	12

11  进度计划与验收指标	13

12  财务预算、知识产权与预期成果	14

13  风险、社会价值与未来规划	15

编制口径 本计划书按创新创业大赛常见的“问题导向、项目创新、落地实施、团队协作、社会价值”维度组织内容。所有尚未获得校方授权或尚未完成实证评测的内容，均按“计划、演示或待验证”表述。

阅读提示：项目首先是一个由学生团队完成的校园公益型创新实践，商业化仅作为后续可持续运维的探索，不以营收规模作为现阶段主要评价指标。

# 1 项目概要

一句话定位 “心语”通过微信小程序连接自我观察、匿名表达、自动初筛、人工复核与支持资源，为高校心理健康服务提供一个低门槛、可解释、可逐步试点的辅助工具。

## 1.1 项目背景与目标

大学生在学业、人际、就业、家庭和生活节奏变化中，可能经历持续的情绪困扰、焦虑、睡眠波动或不愿向熟人表达的时刻。现有高校心理服务以专业咨询和线下活动为主，资源宝贵但服务容量有限；学生是否主动求助，也会受到隐私顾虑、羞耻感和时间成本的影响。

项目不试图替代心理咨询，也不把算法结果解释成疾病诊断，而是把“先观察一下、先写下来、先得到一条安全而中性的回应”作为入口，再把需要进一步确认的内容交给受控的后台流程。首期目标是完成本校场景下的可用原型、答辩演示闭环和小范围授权试点准备。

## 1.2 解决方案摘要

| 组成 | 主要内容 | 直接价值 |
| --- | --- | --- |
| 学生端 | 今日/自测/树洞/我的等核心入口；完成自测、查看固定规则结果、匿名表达和轻量支持。 | 让学生低压力地开始使用 |
| 分析与分流 | 量表由固定规则计分；树洞文本使用规则与模型辅助初筛；模型失败时不默认公开。 | 让结果可解释、可回退 |
| 管理端 | 提供内容审核队列、必要的脱敏上下文、处理决定、干预记录和审计日志。 | 让人工判断有记录可追溯 |
| 安全边界 | 高风险或隐私优先内容不进入公开流；学校通知、人工处置和真实身份访问均以授权为前提。 | 避免把演示能力写成现实承诺 |

## 1.3 当前基础与阶段判断

项目已完成需求梳理、题库与评分规则整理、FastAPI 后端、数据库模型、学生端小程序、树洞与风险分流、管理后台、演示数据和本地 AI 容错路径等主要开发项，当前从“能否实现”进入“如何稳定验收、如何清楚演示、如何在授权条件下试点”的阶段。

当前仍需继续完成学生端真机或开发者工具的运行态回归，并进一步核验校内支持资源、社区审核规则和实际部署授权。因此，本计划书将已完成能力、演示能力和待验证事项明确分开。

# 2 背景、问题与需求

## 2.1 政策与行业背景

教育部门持续强调高校心理健康教育、学生支持体系和数字化工具的协同建设。2026 年教育部关于举办中国国际大学生创新大赛的通知，也强调项目要面向经济社会现实需求，重视成果转化、产学研用融合以及真实、健康、合法的参赛材料。对本项目而言，这意味着“使用了人工智能”不是充分理由，必须说明解决什么校园问题、怎么安全落地、团队做了哪些真实工作。

从服务现场看，心理中心、辅导员和学生工作队伍需要在有限时间内完成宣传教育、个体咨询、危机识别、记录和转介等工作；学生则更需要一个不要求立刻说明全部情况的入口。心语的价值不在于新增一个“测试页面”，而在于尝试把学生端的轻量表达与后台的受控审核流程连接起来。

## 2.2 主要痛点

| 痛点 | 具体表现 | 项目回应 |
| --- | --- | --- |
| 求助启动成本高 | 学生不一定愿意以实名、正式预约的方式开始表达，服务端往往只能等待主动求助。 | 提供自我观察和匿名表达的前置入口 |
| 校园语境难判断 | 同一句话在同学之间可能是吐槽、玩笑，也可能是持续困扰；单纯关键词拦截容易误报或漏报。 | 规则、模型辅助和人工判断分层处理 |
| 线上工具与校内工作脱节 | 测评或倾诉工具可能有前端体验，却没有审核、记录、复核和交接过程。 | 用后台队列和审计记录承接必要人工流程 |
| 隐私与安全需要同时考虑 | 越强调匿名，越要讲清数据用途、可访问角色、保存规则和例外情况。 | 真实身份、匿名身份、内容审核和演示数据分开治理 |

## 2.3 用户核心需求

学生：无需下载独立 App，能够用较低门槛完成自测，看到事实性、非诊断式的结果说明。

学生：可以用匿名昵称表达近况，获得“抱抱、陪伴、加油”等不制造社交压力的轻量支持。

审核人员：只在必要权限内查看脱敏内容，知道条目为何进入队列，并能提交明确决定和处理记录。

学校：如果未来获得授权，可以在既有心理工作流程中使用该工具，而不是被迫接收一个无法解释的黑箱系统。

边界先行 平台不是医疗诊断系统，不输出疾病诊断；AI 不作最终审核或危机处置决定；没有正式授权、值班角色和响应机制时，不承诺学校会自动联系学生。

# 3 用户调研与使用场景

## 3.1 调研基础与证据边界

前期工作已覆盖文献查阅、需求梳理、校园心理文本与题库资料整理、产品流程讨论以及学生端和管理端原型实现。项目现有材料能够支持“问题存在、方案可实现、闭环可演示”的判断，但尚未形成可代表全校学生的严格抽样统计，也没有获得可公开展示的真实危机个案数据。因此，本任务书不虚构用户比例、模型准确率或试点转化率，而采用可复核的场景假设来指导下一阶段验证。

## 3.2 典型用户画像

| 用户 | 状态与顾虑 | 希望完成的任务 |
| --- | --- | --- |
| A 类：想先自己看看 | 近期有压力或睡眠波动，但还不确定是否需要正式求助。 | 进入自测，阅读固定结果；需要时查看支持资源。 |
| B 类：想找个地方写下来 | 不希望被熟人立刻认出，想表达一件学习、人际或生活中的小事。 | 选择匿名身份、选话题、发布文字；内容按规则进入公开或审核流程。 |
| C 类：需要处理内容的人 | 心理中心、辅导员或受授权的审核角色，需要在有限时间内判断内容状态。 | 在后台查看脱敏内容、处理决定、交接备注和审计记录。 |

## 3.3 三类高频使用场景

- 自我观察场景：学生从测评入口开始，按“一题一页”完成自测，系统按版本化固定规则生成分数或定性观察，结果页先说明事实，再给出自主支持入口。

- 匿名表达场景：学生进入树洞，首次发帖前单独了解社区审核规则，输入 1 至 800 个非空字符并选择话题；平台不支持图片、链接、私信和自由文本评论。

- 人工复核场景：内容经过自动检查后，低风险内容可进入公开流；敏感、模糊、隐私或安全优先内容进入等待确认、保护展示或受限流程，由人工作出最终决定。

## 3.4 下一阶段验证方式

在获得校内授权后，团队计划以志愿学生、小规模、可撤回的方式开展可用性访谈和流程演练，重点观察：学生是否理解匿名与审核边界、结果文案是否容易被误读、发帖流程是否足够轻量、后台人员是否能在不接触多余个人信息的情况下完成判断。若授权条件尚未具备，则继续使用合成资料完成开发测试和答辩演示。

# 4 产品方案与核心流程

产品原则 少一点功能堆叠，多一条可以解释的服务链路：先让学生愿意开始，再让系统把需要确认的内容交给合适的人。

## 4.1 产品组成

| 模块 | 功能范围 | 设计边界 |
| --- | --- | --- |
| 今日 / 自测 | 每日入口、情绪/焦虑/睡眠等自我观察、结果与历史回看。 | 固定规则优先，不用风险标签制造压力。 |
| 树洞轻社区 | 匿名昵称、话题、帖子详情、回应与轻量支持。 | 不开放私信、图片、链接或热度排行。 |
| 后台工作区 | 内容审核、预警/跟进、帖子管理、用户目录、审计日志和统计。 | 按角色授权，只展示判断所需信息。 |
| 演示与容错 | 演示账号、合成案例、本地 mock AI、答辩 runbook。 | 明确标记“演示模式”，不伪造真实学校处置。 |

## 4.2 核心闭环

| 阶段 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生输入 | 自测或匿名表达 |
| 2 | 固定规则 | 计分、边界和安全文案 |
| 3 | 辅助初筛 | 规则 + AI，失败不默认公开 |
| 4 | 人工判断 | 公开、保护、暂缓、驳回或升级 |
| 5 | 支持与记录 | 资源入口、处理记录、审计 |

## 4.3 学生端体验要点

测评答题过程中隐藏底部导航，避免中途被其他功能打断；结果页先显示固定规则生成的一句话总结，再展示分数、定位或定性观察。

树洞浏览不强制先同意发帖审核；首次写下帖子或回应时，再展示独立的社区审核说明。

内容公开后只显示匿名身份快照；支持反馈可以切换或撤回，但不显示支持数量、支持者名单或热度排名。

进入安全支持状态时，优先呈现经授权的支持资源；不显示模型置信度、内部命中词或“高危/低危”等后台标签。

# 5 技术路线与系统实现

## 5.1 技术架构

| 层级 | 选型 | 承担职责 |
| --- | --- | --- |
| 学生端 | 微信原生小程序 / JavaScript / WXML / WXSS | 承载登录、同意、自测、报告、树洞和帮助资源。 |
| 服务端 | FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy + Alembic | 提供鉴权、问卷、评分、树洞、风险分流、后台接口。 |
| 管理端 | Streamlit 网页后台 | 面向电脑浏览器，处理队列、帖子、审计和统计。 |
| 数据层 | MySQL 目标基线；演示环境支持本地轻量数据库路径 | 保存题库、答案快照、帖子状态、工单和审计记录。 |
| AI 接口 | 可替换的大模型客户端 + 本地 mock fallback | 仅对树洞文本做辅助分析，不接收真实身份和完整测评答案。 |

## 5.2 评分与风险分流逻辑

量表评分由题库中的选项映射、反向计分和版本化阈值完成，AI 不参与分数计算，不生成医疗结论。树洞文本则经过内容合规与风险辅助分析：低风险或需要关注但可公开的内容进入相应公开状态；高风险、隐私优先、模糊或自动流程失败的内容不默认公开，并进入人工确认或安全支持路径。历史测评结果可以形成后台跟进提示，但不直接把一条当前低风险文字拦截掉。

## 5.3 当前开发基础

已完成 FastAPI 应用骨架、环境配置、数据库模型、迁移链路和核心账户/授权/审计数据域。

已完成五类题库种子、评分服务、反向计分、硬触发规则、单量表结果和完整报告解锁逻辑；完整报告由四份必做问卷完成状态控制，辅助题组不阻塞解锁。

已完成学生端问卷、报告、树洞、高风险拦截、删除与轻量支持；已完成管理员登录、队列、帖子管理、审计和统计页面。

已完成演示数据服务、mock AI 和关键后端测试；学生端真实渲染、真机交互和校内支持资源仍需在后续验收中核对。

技术承诺边界 项目当前不宣称“校园心理文本微调模型已达到某一固定准确率”。后续如获得合法、脱敏、可用于研究的数据，才开展独立评测；在此之前，以流程可靠性、可回退和人工复核来降低单一模型的不确定性。

# 6 隐私安全、伦理边界与内容治理

## 6.1 数据与同意

学生端的基础服务说明、身份核验说明和社区审核说明分层呈现；浏览树洞不等于同意发帖审核。真实身份资料与社区匿名资料分开存储、分开授权和分开查询，公开页面只呈现系统生成的匿名昵称与抽象头像。演示模式只使用演示账号和合成资料，不要求填写或展示真实学生身份。

平台不向大模型发送真实姓名、学号、手机号或完整测评答案；模型输入在必要时只保留经脱敏的树洞文本。任何“匿名”表述都以实际权限、保存规则和后台审计为准，不使用“绝不会泄露”等无法绝对保证的承诺。

## 6.2 控制措施

| 控制点 | 实现方向 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 前台匿名 | 社区公开身份与真实身份分离；历史内容保留发布时的匿名快照。 | 降低被同学直接识别的可能 |
| 后台最小可见 | 队列表格不显示正文、真实姓名、学号、心理分数或作者历史；详情只展示必要脱敏信息。 | 减少越权浏览 |
| 权限与审计 | 管理员登录、角色控制、敏感详情访问记录、决定与处理时间进入审计日志。 | 让关键动作可追踪 |
| 软删除与演示隔离 | 学生删除使用软删除语义；演示案例与真实账号分离，界面持续标记演示状态。 | 兼顾治理需要与演示可信度 |

## 6.3 内容治理状态

- 公开：内容通过自动检查，未发现需要进一步确认的情况。

- 保护方式公开：内容对读者先折叠，用户主动展开后再阅读，避免未经准备的围观。

- 暂不公开：自动检查未完成、含个人信息或判断不充分，等待人工确认。

- 驳回或升级复核：违反社区规则或出现安全线索时，由受授权人员作出处理；当前演示只记录模拟流程，不自动向真实学校或家人发送通知。

伦理底线 AI 只提供辅助提示；最终公开、驳回、保护或升级由人工决定。平台不提供诊断、治疗、危机处置承诺，也不将学生的心理状态变成公开标签。

# 7 创新点、竞争分析与项目壁垒

## 7.1 四层创新

| 创新层 | 具体做法 | 相对价值 |
| --- | --- | --- |
| 产品创新 | 把自我观察、匿名表达和固定支持入口放在同一条低压力使用路径上。 | 学生不必一开始就进入正式咨询，也不把树洞做成无限制论坛。 |
| 流程创新 | 从“学生输入”到“自动检查”再到“人工复核”，将需要确认的内容转化为可操作的队列。 | 把情绪表达和学校心理工作之间的断点变成流程连接。 |
| 治理创新 | 固定规则负责计分和安全文案，AI 只作辅助，后台决定和审计记录形成闭环。 | 降低黑箱判断和自动化误处置风险。 |
| 场景创新 | 围绕高校学生的学业、人际、睡眠和就业压力设计话题、文案和权限。 | 不把通用互联网社区的热度机制直接搬入校园心理场景。 |

## 7.2 竞品与替代方案对比

| 替代形态 | 常见优势 | 心语的差异 |
| --- | --- | --- |
| 单一心理测评工具 | 通常聚焦问卷与结果展示 | 心语增加匿名表达、内容治理和后台审核闭环 |
| 商业心理咨询应用 | 以付费咨询或内容服务为主 | 心语首期面向校内学生免费，以学校现有支持体系为承接 |
| 开放式匿名社区 | 表达门槛低，但内容治理和校园边界不一定清晰 | 心语限制互动形态，强调匿名、脱敏、人工复核与审计 |
| 纯 AI 聊天或情绪分析 | 反馈即时，但容易被误解为专业判断 | 心语把 AI 放在辅助位置，固定规则和人工判断优先 |

## 7.3 可积累的项目壁垒

围绕校园心理服务形成的流程经验：同意、匿名、发布、复核、处置记录之间的边界比单个页面更难复制。

可版本化的题库、固定结果文案、风险规则和后台审计结构，便于在不同学校授权后调整，而不是每次从零开始。

学生团队与指导教师共同完成产品、技术、测试和文档，能够把课程知识转化为可运行的校园场景原型。

克制的竞争判断 项目目前的优势是“流程完整、边界清楚、可在校内验证”，不是模型性能领先或商业规模领先。真正的壁垒需要通过授权试点、用户反馈和长期治理逐步形成。

# 8 市场定位与校内试点运营

## 8.1 目标对象

| 层级 | 对象 | 当前任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 东南大学成贤学院在校学生 | 先验证学生是否愿意使用、流程是否清楚、内容治理是否可执行。 |
| 第二层 | 具有类似心理健康教育需求的本地高校 | 仅在校内试点获得授权、数据和运维经验后再考虑复制。 |
| 合作对象 | 学生处、心理健康教育中心、心理工作站、团学组织与信息化支持部门 | 提供资源审核、流程授权、用户招募和场景反馈。 |

## 8.2 三阶段试点路径

- 阶段一：内部可演示。使用合成账号和案例，完成登录、测评、报告、树洞、拦截、人工审核和审计链路的稳定彩排。

- 阶段二：授权小范围验证。由学校相关部门确认支持资源、审核角色和数据规则后，邀请志愿学生进行可撤回的可用性体验和访谈，不追求短期用户数量。

- 阶段三：形成可复制包。沉淀题库配置、审核规则、权限说明、培训材料、部署文档和反馈表；只有在前一阶段问题得到解决后，才讨论向相近高校推广。

## 8.3 低成本运营方式

依托学校心理工作站、心理协会、班级主题活动和官方公众号进行说明，不采用夸张的焦虑营销或付费投放。

把“如何使用、数据怎么处理、哪些情况不会公开”作为推广的主要内容，让学生在知情基础上选择是否使用。

通过匿名反馈、可用性访谈、后台审核复盘和故障记录迭代产品，优先修复误解和安全问题，再扩展功能。

建立“资源有效性检查”清单，支持电话、服务时间和校内入口在正式使用前必须由授权部门确认。

试点原则 先小范围、后复制；先确认授权和支持资源、后公开推广；先验证学生体验和审核流程、后讨论规模化。

# 9 服务模式与可持续发展

## 9.1 公益属性优先

心语首期服务对象是本校学生，核心自测、树洞和支持资源不向学生收取费用，不通过出售敏感数据、广告植入或心理结果分层获利。项目更适合被理解为“高校心理健康教育的数字化辅助工具”，而不是面向个人用户的高价心理服务产品。

## 9.2 现实可行的支持来源

| 阶段 | 资源来源 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 当前 | 学校大创项目经费、指导教师与团队成员的时间投入、学校已有设备和开发环境。 | 完成原型、测试和答辩材料。 |
| 试点期 | 学校相关部门的场景授权、心理专业支持、信息化部署协助和小规模试点资源。 | 验证流程与内容，而不是追求营收。 |
| 后续探索 | 在合法合规、需求明确的前提下，讨论部署配置、培训和运维等低成本技术服务，或争取学校专项经费、公益项目资助。 | 只覆盖持续维护成本，不以扩大数据采集为目标。 |

## 9.3 服务交付边界

学生端：提供清晰、低门槛的自我观察和表达工具，不提供诊断、治疗或强制性结论。

学校端：提供可配置的题库、审核角色、队列和审计能力；真实部署前需要确认数据处理、值班与处置协议。

团队端：形成安装说明、演示账号、测试用例、人工演练脚本和问题清单，保证团队成员更替后仍可继续维护。

## 9.4 可持续性的判断标准

项目能否持续，不只取决于是否收费，还取决于学校是否愿意使用、学生是否信任、审核人员是否能完成工作、题库和支持资源是否有人维护。未来评价项目时，将优先看有效使用、反馈质量、审核闭环和安全记录，而不是简单看注册人数或收入。

# 10 团队、组织与实施机制

## 10.1 团队成员与分工

| 成员 | 身份 | 主要分工 | 对项目的直接贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨默涵 | 第一主持人 | 产品方案、后端开发、项目统筹 | 把需求、技术和答辩材料串成完整闭环 |
| 李晓曼 | 第二主持人 | 小程序前端、用户调研、运营策划 | 负责学生端体验与试点反馈整理 |
| 王启轩 | 项目成员 | 题库/数据整理、分析规则与模型调试 | 保证评分与辅助分析逻辑可解释 |
| 王项玉 | 项目成员 | 后台管理、测试与文档整理 | 保证审核、审计和演示材料完整 |
| 田静 | 指导教师 | 技术指导、方案审核、进度把关 | 在产品边界、研究规范和成果表达上提供指导 |

## 10.2 组织方式

团队采用“产品与用户、技术与数据、后台与测试、教师指导”四类角色协作。每周以任务清单和演示结果同步进度；涉及风险规则、隐私文案、真实资源和对外试点的变更，先由团队内部完成影响评估，再提交指导教师和相关专业人员审核。

## 10.3 团队优势与能力补齐

| 方面 | 说明 |
| --- | --- |
| 已有优势 | 成员来自电子与计算机工程学院，具备小程序、后端、数据库、测试和 AI 接口开发基础；项目已经从文档进入可运行原型。 |
| 当前短板 | 心理测量、危机干预、隐私合规和真实校园工作流程需要专业人员与校方共同参与，不能由学生团队单独推断。 |
| 补齐方式 | 把专业审核、支持资源核验和授权试点列为下一阶段前置条件；团队负责工程实现、文档和可复核测试，不替代心理专业判断。 |

团队承诺 不把未完成的专业合作、模型评测或校内试点写成既成成果；所有阶段目标都以“能否验证、谁来负责、出现问题如何回退”为验收标准。

# 11 进度计划与验收指标

## 11.1 项目进度

| 时间 | 状态 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 2025-12 至 2026-02 | 已完成 | 文献查阅、需求调研、问卷与校园语境资料整理，形成初版产品和技术方案。 |
| 2026-03 至 2026-06 | 已完成 | 完成后端基础设施、数据模型、题库导入、评分与报告、学生端问卷及报告流程。 |
| 2026-07 至 2026-08 | 已完成/收口 | 完成树洞风险分流、后台审核、审计、演示数据和前端频道化调整，进入验收与答辩准备。 |
| 2026-09 至 2026-10 | 计划 | 完成学生端运行态回归、可用性检查、演示脚本和问题修复；核对支持资源与边界文案。 |
| 2026-11 至 2026-12 | 计划 | 在获得授权时准备小范围校内试点；完成研究总结、软著材料、结题材料和后续迭代清单。 |

## 11.2 验收指标与大赛评价映射

| 评价维度 | 本项目的回答 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 问题导向 | 能说明学生为何需要低门槛入口，以及学校为何需要受控的审核流程。 | 需求材料、用户场景、问题-方案映射 |
| 项目创新 | 自我观察、轻社区、AI 辅助、人审与审计形成一条校园场景闭环。 | 可运行原型、流程图、对比分析 |
| 落地实施 | 学生端、服务端、后台端和演示容错均可运行；授权试点按条件推进。 | 代码、演示 runbook、联调记录 |
| 团队协作 | 成员分工真实，产品、开发、测试、文档和教师指导形成协作机制。 | 任务分工、进度记录、会议与测试材料 |
| 社会价值 | 学生免费、公益属性优先，提升自我观察和校园心理支持的可达性。 | 边界声明、试点方案、反馈与社会价值分析 |

阶段性结论 项目功能面已基本完成，下一阶段的关键不是继续堆叠功能，而是把运行态稳定性、专业边界、用户理解和演示可信度逐项验收。

# 12 财务预算、知识产权与预期成果

## 12.1 经费预算

项目现有计划总经费为 1000 元，全部来自学校大创项目资助，自筹 0 元。预算以完成软件原型、资料整理、测试调试和成果申报为目的，不按商业项目配置服务器、广告投放或大规模采购。

| 科目 | 具体支出 | 金额（元） | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务费 | 软件著作权申请费 | 700 | 用于成果申报及相关材料准备 |
| 业务费 | 文献检索与资料整理 | 100 | 文献查阅、调研资料打印和归档 |
| 仪器设备购置费 | 外设配件与调试耗材 | 100 | 用于本地开发、联调与演示 |
| 材料费 | 打印与宣传物料 | 100 | 用于展示、说明材料和小范围活动 |
| 合计 |  | 1000 | 学校大创资助；自筹 0 元 |

## 12.2 知识产权与成果

软件成果：心语大学生心理健康互助微信小程序、后端 API 服务、管理后台和可演示的风险复核闭环。

数据与规则成果：版本化题库、评分映射、结果文案、树洞审核状态、测试用例和演示案例说明。

文档成果：需求与流程文档、技术说明、调研/测试记录、人工演练脚本、用户反馈表和项目研究报告。

知识产权：计划申请“心语”大学生心理健康互助平台 V1.0 软件著作权，具体权利归属与申报内容按学校要求办理。

## 12.3 预期成果的层次

| 层次 | 成果描述 |
| --- | --- |
| 可交付 | 能启动、能演示、能测试的学生端和管理端原型；关键操作有状态反馈和错误回退。 |
| 可复核 | 评分、发布、审核、审计和演示模式有明确规则与测试材料，评委可以看懂项目如何工作。 |
| 可延续 | 在授权与专业支持条件具备时，可进一步完成校内小规模验证；不将尚未验证的外部推广写成既定成果。 |

# 13 风险、社会价值与未来规划

## 13.1 风险识别与应对

| 风险 | 可能影响 | 应对措施 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型误判 | 误报或漏报导致内容状态不合适 | AI 只作辅助；失败不默认公开；人工复核；持续记录样本问题 | 团队技术负责人 |
| 隐私泄露 | 学生不再信任平台，产生合规风险 | 最小化采集、匿名与真实身份分离、权限控制、脱敏与审计 | 后端/后台负责人 |
| 过度承诺 | 被误解为诊断或自动危机干预系统 | 所有页面与材料明确“不构成诊断”；学校通知与支持资源以授权为前提 | 指导教师/产品负责人 |
| 用户不愿使用 | 试点无法获得有效反馈 | 先做可用性访谈，解释审核边界，不用焦虑营销；允许退出和撤回 | 前端/运营负责人 |
| 校内流程难落地 | 没有明确审核角色、值班规则和支持资源 | 先演示、后授权；将流程、联系人、时间和责任写成书面规则 | 项目负责人 |

## 13.2 社会价值

对学生：提供免费、低门槛、非诊断式的自我观察和匿名表达入口，帮助学生在正式求助之前先看见自己的状态。

对学校：将学生端的内容治理、人工复核、审计记录和支持资源整理成可讨论的流程原型，为心理健康教育数字化提供实践案例。

对团队：让计算机专业学生在真实社会问题中学习需求调研、数据治理、软件工程、人工智能边界和跨专业协作。

## 13.3 未来规划

| 阶段 | 规划 |
| --- | --- |
| 近期：6-12 个月 | 完成真机/开发者工具回归、文案与资源核验、软件著作权申报和答辩材料；条件具备时开展授权小范围体验。 |
| 中期：1-2 年 | 根据试点反馈优化题库、结果表达、审核工作台和数据审计；建立跨角色培训与交接材料。 |
| 长期：视条件而定 | 在获得学校、专业人员和数据治理支持后，评估向相近高校复制的可行性；商业化只作为运维可持续性的辅助探索。 |

结语 心语最先要证明的不是能服务多少人，而是能否在校园场景里把一条小而完整的心理支持流程做得清楚、可靠、可复核。

### 参考依据与项目材料

1. 教育部：《教育部关于举办中国国际大学生创新大赛（2026）的通知》，2026。
2. 中国国际大学生创新大赛（2025）评审规则，公开版。
3. 心语 V2 已确认产品需求与决策记录、评估医学依据与参考、学生端/后台设计方案。
4. 心语项目 PRD、应用流程、技术栈、实施计划、进度摘要与测试/演练材料。